## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration | Actual Start Date | Actual End Date
Project Proposal | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-05 | 2018-01-15
C Code Prototype | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 2 | 2018-01-12 | 2018-01-14
Basics of 8085 & Assembly Language | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 89 | 2018-01-02 | 2018-03-20
Analysing Hardware Requirements | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 6 | 2018-02-01 | 2018-02-07
Schematic Development | 2018-02-07 | 2018-02-24 | 17 | 2018-02-07 | 2018-03-16
Constructing the Board Layout | 2018-02-24 | 2018-03-14 | 18 | 2018-03-16 | 2018-03-29
Ordering and Obtaining the PCB | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 14 | 2018-03-29 | 2018-04-07
Board Fabrication | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 5 | 2018-04-08 | 2018-04-12
SoftwareDevelopment(1): Basic Tic-Tac-Toe Model | 2018-03-15 | 2018-04-01 | 17 | 2018-03-12 | 2018-04-05
SoftwareDevelopment(2): Constructing the Minmax Algorithm Model | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 14 | 2018-03-17 | 2018-03-22
Conducting Alpha Tests | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 10 | 2018-04-12 | 2018-04-25
Preparing Documentation | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-25 | 2018-04-30
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date], [End Date], "d")