## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Proposal | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
C Code Prototype | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 2
Basics of 8085 & Assembly Language | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 89
Analysing Hardware Requirements | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 6
Schematic Development | 2018-02-07 | 2018-02-24 | 17
Constructing the Board Layout | 2018-02-24 | 2018-03-14 | 18
Ordering and Obtaining the PCB | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 14
Board Fabrication | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 5
SoftwareDevelopment(1): Basic Tic-Tac-Toe Model | 2018-03-15 | 2018-04-01 | 17
SoftwareDevelopment(2): Constructing the Minmax Algorithm Model | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 14
Conducting Alpha Tests | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 10
Preparing Documentation | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 24
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date], [End Date], "d")