## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Proposal | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 3
C Code Prototype | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 2
Basics of 8085 & Assembly Language | 2018-01-15 | 2018-03-10 | 54
Analysing Hardware Requirements | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 14
Schematic Development | 2018-02-15 | 2018-03-14 | 27
Constructing the Board Layout | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 13
SD(1):Basic Tic-Tac-Toe Model | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 10
SD(2):Constructing the Minmax Algorithm Model | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 20
Ordering and Obtaining the PCB | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 14
Board Fabrication | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 5
Conducting Alpha Tests | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 10
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date], [End Date], "d")